## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
R-001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Usuario | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
R-002 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
R-003 | Inicio de sesión | Usuario | Ingresar Usuario | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
R-004 | Inicio de sesión | Usuario | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
R-005 | Registro | Usuario | Agregar usurios | Generar usuario y contraseña |  | Alta | Terminado
R-006 | Registro | Usuario | Recuperar contraseña | Restablecer contraseña |  | Alta | Terminado
R_007 | Agregar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | Terminado
R_008 | Eliminar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | Terminado
R_009 | Editar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | Terminado
R_010 | Agreagar ordenes de entregas | Usuario | Generar ordenes de entrega | Generar un carrito de compras |  | Alta | En Proceso

## Sprint
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar administrador | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-001-1 | Crear un formulario para el ingreso del administrador |  |  |  | Wagner |  | 3
R-001-2 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_002 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-002-1 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
R-002-2 | Habilitar el sistema para el ingreso |  |  |  | Wagner |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_003 | Inicio de sesión | Usuario | Ingresar Usuario | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-003-1 | Crear un formulario para el ingreso del usuario |  |  |  | Wagner |  | 3
R-003-2 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_004 | Inicio de sesión | Usuario | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-004-1 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
R-004-2 | Habilitar el sistema para el ingreso |  |  |  | Wagner |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_005 | Agregar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-011-1 | Crear una sección que permita agregar un Producto |  |  |  | Jhois |  | 2
R-011-2 | Habilitar la base de datos para guardar los productos |  |  |  | Kevin |  | 3
R-011-3 | Validar Datos del Producto |  |  |  | Wagner |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_006 | Eliminar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-012-1 | Crear una sección que permita eliminar un Producto |  |  |  | Jhois |  | 3
R-012-2 | Crear un seccion para eliminar el producto |  |  |  | Kevin |  | 2
R-012-3 | Validar Datos del Producto |  |  |  | Wagner |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_007 | Editar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-013-1 | Crear una sección que permita agregar un Producto |  |  |  | Jhois |  | 3
R-013-2 | Crear un formulario para editar el producto |  |  |  | Kevin |  | 3
R-013-3 | Validar Datos del Producto |  |  |  | Wagner |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_008 | Orden de Ontrega | Administrador | crear formularios de registro compra | Realisar una compra |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-013-1 | Crear una sección que permita realizar ordenes de entregra |  |  |  | Jhois |  | 4
R-013-2 | Crear un formulario para el registro de la oreden |  |  |  | Kevin |  | 2
R-013-3 | Validar Datos ingresados |  |  |  | Wagner |  | 1

## Burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
R-001-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
R-001-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
R-002-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
R-002-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
R-002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
R-003-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
R-003-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
R-004-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
R-004-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
R-004-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
R-005-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
R-005-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7
R-005-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5
R-006-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
R-006-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
R-006-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
R-007-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
R-007-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
R-007-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
R-008-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5
R-008-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
R-008-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Horas Estimadas | 48 | 32 | 24 | 8 | -2 | -13
Horas Estimadas Restantes | 48 | 38.4 | 28.8 | 19.2 | 9.6 | 0