## Sheet1
Nombre del proyecto | Lanzamiento de producto
Gerente del proyecto | Alex B.
Entregable del proyecto
Fecha de inicio | 2015-09-02
Fecha final | 2015-10-09
Avance general | 20%
Tareas | Responsables | Fecha de inicio | Fecha final | Duracion | Estado
Etapa modelado del negocio
Selección del tema del proyecto | Alava, Cedeño, Cuenca | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 1h | Completado
Presentacion del tema del proyecto | Alava, Cedeño, Cuenca | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2h | Completado
Analisis de reunión
Definicion correcta del tema | Alava, Cedeño, Cuenca | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 1h | Completado
Redaccion del perfil del proyecto | Alava, Cedeño, Cuenca | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 4h | Completado
Primera revision | Tutor | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 1d | Completado
Revision y correccion del perfil del proyecto | Alava, Cedeño, Cuenca | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2h | Completado
Elaboracion matriz de marco de trabajo | Alava, Cedeño, Cuenca | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2h | Completado
Segunda revision | Tutor | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 1h | En proceso
Por definir
Por definir |  |  |  |  | Sin empezar
Por definir |  |  |  |  | Sin empezar
Por definir |  |  |  |  | Sin empezar
Por definir |  |  |  |  | Sin empezar
Por definir |  |  |  |  | Sin empezar
Por definir |  |  |  |  | Sin empezar
Por definir |  |  |  |  | Sin empezar
Por definir |  |  |  |  | Sin empezar