## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El programa necesita registrar usuarios al sistema. | Verificar los datos personales de los usuarios | Obtener una base de datos | Clientes | Analizar requisistos de los usuarios (Nombre, Direccion, # telefono,CI) | Kevin | 3 | 2022-05-30 | Alta | En proceso | Envio de un correo de verificacion. |  | Registrar usuario
REQ002 | El programa requiere una base de datos para el almacenamiento de informacion. | Tener almacenado la informacion de los usuarios. | Procesar datos de una manera correcta. | Administrador | Programar una base de datos | Wagner | 2 | 2022-05-30 | Alta | No iniciado | Realizar pruebas |  | Base de datos
REQ003 | El programa nesecita diseñar una interfaz de usuario | Usar una plataforma que sea amigable al usuario. | Comodidad visual del usuario. | Clientes | Maquetar una interfaz de usuario. | Jhois | 2 | 2022-05-30 | Alta | En proceso | Inspecciones diarias. |  | Interfaz de usuario
REQ004 | Analizar los problemas de ingreso de usuarios | Dar soporte a los inconvenientes generados por la plataforma. | Mejorar la experiencia del usuario. | Clientes | Implemetar una seccion de soporte tecnico. | Kevin | 1 | 2022-05-30 | Media | En proceso | Encuesta de satisfaccion. |  | Soporte Tecnico
REQ005 | El programa necesita una opcion para ingresar ordenes de entrega | Dar alternativas para el correcto uso de los aparatos tecnologicos | Dar y recibir equipos en buen estado. | Clientes | Fecha y hora de entrega | Wagner | 1 | 2022-05-30 | Alta | En proceso | Cantidad de reportes. |  | Ordenes de entrga
REQ006 | La facturación de pedidos | Realizar la contabilidad de los equipos tecnologicos entregados. | Tener un inventario de loe equipos tecnologicos. | Clientes | Generar un recibo del pedido solicitado. | Jhois | 1 | 2022-05-30 | Alta | En proceso | Facturas o notas de ventas registradas. |  | Facturacion.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Clientes |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Jhois
| QUE | Realizar la contabilidad de los equipos tecnologicos entregados. |  | PARA QUE | Tener un inventario de loe equipos tecnologicos. |  | COMO | Generar un recibo del pedido solicitado.
| NOMBRE HISTORIA |  | Facturacion.
| PRUEBA |  | Facturas o notas de ventas registradas. |  |  | COMENTARIOS | 0