## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
R-001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Usuario | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
R-002 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
R-003 | Inicio de sesión | Usuario | Ingresar Usuario | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
R-004 | Inicio de sesión | Usuario | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
R-005 | Registro | Usuario | Agregar usurios | Generar usuario y contraseña |  | Alta | En Proceso
R-006 | Registro | Usuario | Recuperar contraseña | Restablecer contraseña |  | Alta | En Proceso
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar administrador | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-001-1 | Crear un formulario para el ingreso del administrador |  |  |  | Wagner |  | 3
R-001-2 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_002 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-002-1 | Crear un formulario para el ingreso del administrador |  |  |  | Jhois |  | 3
R-002-2 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
R-002-3 | Habilitar el sistema para el ingreso |  |  |  | Wagner |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_003 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Usuario | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-003-1 | Crear un formulario para el ingreso del administrador |  |  |  | Wagner |  | 3
R-003-2 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_004 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-004-1 | Crear un formulario para el ingreso del administrador |  |  |  | Jhois |  | 3
R-004-2 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
R-004-3 | Habilitar el sistema para el ingreso |  |  |  | Wagner |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
R-001-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
R-001-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
R-002-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
R-002-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
R-002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
R-003-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
R-003-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
R-004-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
R-004-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
R-004-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Horas Estimadas | 22 | 15 | 11 | 5 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4 | 0