## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
R-001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Usuario | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
R-002 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
R-003 | Inicio de sesión | Usuario | Ingresar Usuario | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
R-004 | Inicio de sesión | Usuario | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | Terminado
R-005 | Registro | Usuario | Agregar usurios | Generar usuario y contraseña |  | Alta | Terminado
R-006 | Registro | Usuario | Recuperar contraseña | Restablecer contraseña |  | Alta | Terminado
R_011 | Agregar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | En Proceso
R_012 | Eliminar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | En Proceso
R_013 | Editar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | En Proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar administrador | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-001-1 | Crear un formulario para el ingreso del administrador |  |  |  | Wagner |  | 3
R-001-2 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_002 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-002-1 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
R-002-2 | Habilitar el sistema para el ingreso |  |  |  | Wagner |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_003 | Inicio de sesión | Usuario | Ingresar Usuario | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-003-1 | Crear un formulario para el ingreso del usuario |  |  |  | Wagner |  | 3
R-003-2 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_004 | Inicio de sesión | Usuario | Ingresar Contraseña | Acceder al sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-004-1 | Validación de datos |  |  |  | Kevin |  | 2
R-004-2 | Habilitar el sistema para el ingreso |  |  |  | Wagner |  | 1

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
R_011 | Agregar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-011-1 | Crear una sección que permita agregar un Producto |  |  |  | Jhois |  | 2
R-011-2 | Habilitar la base de datos para guardar los productos |  |  |  | Kevin |  | 3
R-011-3 | Validar Datos del Producto |  |  |  | Wagner |  | 1
R_012 | Eliminar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-012-1 | Crear una sección que permita eliminar un Producto |  |  |  | Jhois |  | 3
R-012-2 | Crear un seccion para eliminar el producto |  |  |  | Kevin |  | 2
R-012-3 | Validar Datos del Producto |  |  |  | Wagner |  | 1
R_013 | Editar Producto | Administrador | Mostrar Producto | Visualizar en el sistema |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
R-013-1 | Crear una sección que permita agregar un Producto |  |  |  | Jhois |  | 3
R-013-2 | Crear un formulario para editar el producto |  |  |  | Kevin |  | 3
R-013-3 | Validar Datos del Producto |  |  |  | Wagner |  | 1

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
R-001-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
R-001-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
R-002-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
R-002-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
R-002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
R-003-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
R-003-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
R-004-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
R-004-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
R-004-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Horas Estimadas | 22 | 15 | 11 | 5 | 4 | 0
Horas Estimadas Restantes | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4 | 0

## burdonchart2
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
R-011-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
R-011-2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7
R-011-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5
R-012-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
R-012-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
R-012-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
R-013-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
R-013-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4
R-013-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Horas Estimadas | 19 | 10 | 6 | -3 | -8 | -11
Horas Estimadas Restantes | 19 | 15.2 | 11.4 | 7.6 | 3.8 | 0